## PETCS-PFCE
NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2018
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | [60 empty] | Seguimiento
[5 empty] | 2018 | [56 empty] | 2019
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL VS META
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la CGUTyP (Instancia Normativa (IN)) . | Rector | Oficio de nombramiento | 1
2 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la CGUTyP. | Responsable de la CS | Responsable Capacitado | 1 | bar: 27 to AGOSTO 31
3 | Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). | Responsable de la CS | Programa Estatal de Trabajo de Contraloria Social | 1 | bar: 27 to SEPTIEMBRE 35
4 | Establecer la coordinación como IE con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a ésta para la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento y atención. | Rector y Responsable de la CS | Comunicado Oficial al OEC | 1 | bar: 27 to SEPTIEMBRE 35
5 | Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Material de capacitación | 1 | bar: 27 to SEPTIEMBRE 35
6 | Incorporar las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS. | Responsable de la CS | captura | 1 | bar: 27 to SEPTIEMBRE 35
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
7 | Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa, PETCS, asi como el informe del CCS entre otros (de acuerdo al guión de la IN). | Responsable de la CS | Documento e Informe | 4 | bar: 27 to SEPTIEMBRE 38
8 | Coadyuvar para constituir oficialmente el o los Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Comité de Contraloría Social | 1 | bar: 27 to SEPTIEMBRE 38
9 | Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el marco del PRODEP, mediante documento oficial. | Responsable de la CS | Reporte de Constitución del CCS | 1 | bar: 27 to SEPTIEMBRE 39
10 | Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y a otros beneficiarios y contar con evidencias, tal como lista de asistencia y minuta de reunión. | Responsable de la CS | Capacitación | 1 | bar: 30 to SEPTIEMBRE 39
11 | Realizar minutas por reuniones de diversas actividades de CS (Integracion del CCS, Capacitación, Materiales de Difusión y Verificación de lo que se autorizó comprar con los recursos). | Responsable de la CS | Minuta | 4 | bar: 30 to DICIEMBRE 52
12 | Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios | Responsable de la CS | Asesoría | Establecer | bar: 30 to DICIEMBRE 52
13 | Elaborar los materiales de difusión por parte del Responsable de la CS y los miembros del CCS. | Responsable de la CS y CCS | Material de difusión | 1 | bar: AGOSTO 32 to OCTUBRE 41
14 | Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación, así como el recurso ejecutado y vigilado. | Responsable de la CS | Montos capturados | 1 | bar: AGOSTO 32 to OCTUBRE 41
15 | Elaborar el Informe del CCS elaborado por lo integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
3. SEGUIMIENTO
16 | Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PETCS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 2 | bar: SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
17 | Enviar a la CGUTyP el PETCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe, para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Minuta y/o Materiales | 6 | bar: SEPTIEMBRE 37 to OCTUBRE 42; NOVIEMBRE 48 to DICIEMBRE 53
18 | Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de Contraloría Social en el SICS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 2 | bar: SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
19 | Repotar a la IN las actividades de promoción relaizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas en el SICS. | Responsable de la CS | Reporte Trimestral | 2 | bar: SEPTIEMBRE 37 to OCTUBRE 42; NOVIEMBRE 48 to DICIEMBRE 53
20 | Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS en caso necesario y capturarlo en el SICS. 1) | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | bar: DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
21 | Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | bar: SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
22 | Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias para su seguimiento. | Responsable de la CS | Informe Trimestral | 1 | bar: SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
23 | Analizar los resultados de CS y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes. | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: OCTUBRE 42 to NOVIEMBRE 45; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
24 | Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN. | Responsable de la CS | Reporte | 1 | bar: DICIEMBRE 50 to ENERO 54
1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura del registro del Informe del Comité en el Sistema Informático de Contraloria Social en el 28 de enero de 2019.
Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social
LOGO DE LA IES